## Entregables
Cronograma de entregables — Semanas 06 a 15
Proyecto 8 · Riesgo de inundación por Monte Carlo · Estado y avance se calculan automáticamente desde la hoja «Tareas».
ID | Sem. | Semana: del | al | Fecha programada (jueves) | Corte interno (mar. 23:59) | Entregable | Contenido | Criterio de aceptación (se da por cumplido si…) | Evidencia a presentar | Criterio de rúbrica | Resp. (rol) | Responsable | N.º tareas | % avance | Estado | Alerta de calendario
E1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 2026-10-01 | 2026-09-29 23:59 | Línea base del proyecto | Definición única, repositorio local, contratos de CLI/datos/CSV, CMake y CI, Docker base, inventario SENAMHI y seguimiento. | README, estructura Git y contratos localizables; compilación y prueba mínima en CI; Docker base y series inventariadas. Estado S06 marcado completo por el equipo; evidencias técnicas por adjuntar. | Definición, README, contratos, salida CI, log Docker e inventario de datos. | 5, 6 | R1 | David | 7 | 100% | Completado
E2 | 7 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2026-10-08 | 2026-10-06 23:59 | Modelo secuencial calibrado | Control de calidad de series; clasificación de años normal / El Niño; calibración Markov + gamma; núcleo secuencial en C con Philox; estimadores (Wilson, histograma); medición de T₁. | Pruebas V6 (error ≤ 10 % en estadísticos) y V7 (caso analítico) superadas; T₁ medido en la máquina de referencia; carga oficial confirmada. | Informe de validación (tabla observado vs. simulado); resultados de pruebas en CI; CSV de tiempos. | 2 | R2 | Angela | 7 | 100% | Completado | Feriado: trabajar y registrar la evidencia según el calendario interno.
E3 | 8 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 2026-10-15 | 2026-10-13 23:59 | Versión OpenMP | OpenMP con reducciones; barrido de 2/4/8/16 hilos con carga y semilla fijas, afinidad, cinco repeticiones y equivalencia. | V1/V5 y CSV con tiempo, speedup y eficiencia para 2/4/8/16 hilos; identificar sobresuscripción. Estado S08 marcado completo por el equipo; evidencias por adjuntar. | Código; pruebas; CSV por hilos, hardware y afinidad; gráfico de tiempo, speedup y eficiencia. | 1, 2 | R3 | Ashley | 4 | 100% | Completado | Semana de examen parcial: reservar tiempo de prueba y entrega.
E4 | 9 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | 2026-10-22 | 2026-10-20 23:59 | MPI con dos esquemas | MPI estático y dinámico; V1/V3/V4; comparar 2/4/8/16 procesos con carga fija y distribución por nodo registrada. | Ambos esquemas terminan y conservan N; matriz 2/4/8/16 procesos con cinco repeticiones por punto y hardware identificado. | Código, CI, logs y CSV por cantidad de procesos/nodos; acta de GPU. | 1, 4 | R1 | David | 5 | 0% | No iniciado
E5 | 10 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 2026-10-29 | 2026-10-27 23:59 | Híbrido multi-nodo | Híbrido MPI + OpenMP en tres equipos; comparar 2/4/8/16 núcleos CPU totales con procesos × hilos y sin mezclar cargas. | V1 en verde y CSV para 2/4/8/16 núcleos totales, con factorización procesos × hilos, afinidad y hardware. | Log de Swarm (docker node ls, mpirun); CSV de la prueba; secciones 1–4 del informe; acta de la puerta de extensiones. | 3, 5 | R5 | Miguel | 6 | 0% | No iniciado | Decisión interna de extensiones en esta semana.
E6 | 11 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 2026-11-05 | 2026-11-03 23:59 | Análisis de rendimiento | X1–X4: OpenMP 2/4/8/16 hilos, MPI 2/4/8/16 procesos e híbrido 2/4/8/16 núcleos totales; escalabilidad fuerte/débil y reparto estático/dinámico. | CSV de X1–X4 con carga fija por comparación, calentamiento y cinco repeticiones; media, desviación, speedup, eficiencia y throughput. | CSV de X1–X4 con metadatos de hardware; gráficos de speedup, eficiencia y Karp–Flatt. | 2, 4 | R5 | Miguel | 4 | 0% | No iniciado
E7 | 12 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | 2026-11-12 | 2026-11-10 23:59 | Resultados de la simulación | Campaña oficial X6 (1,3 × 10¹⁰ escenarios) en el clúster CPU; probabilidad de inundación con IC de Wilson y banda epistémica por zona, capacidad y régimen; curva riesgo–capacidad. | X6 ejecutada y respaldada; tablas y curvas generadas por script; sección de resultados del informe redactada. | CSV de X6; tablas y curvas riesgo–capacidad. | 2, 3 | R2 | Angela | 4 | 0% | No iniciado
E8 | 13 | 2026-11-16 | 2026-11-21 | 2026-11-19 | 2026-11-17 23:59 | Sensibilidad y código final | Experimento X7 (umbral U = 30/50/80 mm y año normal vs. El Niño); integración de extensiones listas; congelamiento del código (tag v1.0) con README de reproducción; figuras finales. | X7 completo; tag v1.0 publicado; un comando reproduce cualquier experimento desde el README. | CSV y gráficos de X7; tag v1.0; README. | 3, 4, 5 | R1 | David | 4 | 0% | No iniciado
E9 | 14 | 2026-11-23 | 2026-11-28 | 2026-11-26 | 2026-11-24 23:59 | Informe técnico | Integración del informe en formato IEEE a partir de las secciones redactadas desde S10: problema, modelo, arquitectura, correctitud, rendimiento, resultados y fundamentación IEEE. | Informe completo entregado; cada artículo IEEE vinculado a una decisión de diseño; anexo de reproducibilidad. | Informe técnico (PDF). | 2, 6 | R6 | Rhamses | 4 | 0% | No iniciado
E10 | 15 | 2026-11-30 | 2026-12-05 | 2026-12-03 | 2026-12-01 23:59 | Exposición y entrega final | Presentación con demostración en vivo en el clúster; entrega del paquete final (informe, repositorio v1.0, presentación). | Presentación y paquete final publicados en el repositorio antes de la exposición del 03/12. | Presentación; enlace al repositorio v1.0; informe. | Todos | R1 | David | 4 | 0% | No iniciado | Exposición el jueves: presentación lista al corte del martes y clúster probado el miércoles.
Puerta de extensiones: | [5 empty] | Pendiente: se decide en la revisión de E5 (jueves de S10)
Extensiones (se activan solo si la puerta lo permite; nunca bloquean el núcleo)
ID | Sem. | Semana: del | al | Fecha programada (jueves) | Corte interno (mar. 23:59) | Entregable | Contenido | Criterio de aceptación (se da por cumplido si…) | Evidencia a presentar | Criterio de rúbrica | Resp. (rol) | Responsable | N.º tareas | % avance | Estado | Alerta de calendario
EXT1 | 12 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | 2026-11-12 | 2026-11-10 23:59 | Extensión CUDA | Si se activa EXT1: CUDA con 2/4/8/16 bloques y 128/256/512 hilos por bloque; SM, ocupación y cinco repeticiones. | V2/V8; CSV para cada combinación bloques × hilos por bloque con igual carga y cinco repeticiones. | Código, V2/V8, CSV de 2/4/8/16 bloques, ocupación y figuras de X5. | 1 | R4 | Lita | 3 | 0% | No iniciado | Extensión: no afecta la nota mínima del núcleo.
EXT2 | 13 | 2026-11-16 | 2026-11-21 | 2026-11-19 | 2026-11-17 23:59 | Extensión nodo GPU heterogéneo | Si se activa EXT2: nodo GPU como trabajador MPI; comparar CPU sola frente a CPU + GPU con la misma carga y recursos registrados. | Corrida C5 integrada antes del congelamiento de E8; si no, se reporta CUDA como C4 aislado. | Log y CSV de C5. | 3, 4 | R4 | Lita | 1 | 0% | No iniciado | Extensión: no afecta la nota mínima del núcleo.
Cada entregable se revisa en la clase de su semana; el trabajo se realiza hasta el corte interno. Fechas: lunes = Parámetros!B5 + (sem−1)×7. Revisión = lunes + día de revisión − 1 (jueves). Corte interno = 23:59 del día de revisión − horas de corte (martes 23:59). Estado: «Atrasado» si la fecha de revisión pasó sin 100 % de avance.
Formulas:
Semana: del = DATE(2026,8,24)+([Sem.]-1)*7
al = [Semana: del]+5
Fecha programada (jueves) = [Semana: del]+3
Corte interno (mar. 23:59) = [Fecha programada (jueves)]+TIME(23,59,0)-2
Estado = IF(O5>=1,"Completado",IF(TODAY()>[Fecha programada (jueves)],"Atrasado",IF(COUNTIFS(Tareas!$B5:B200,[ID],Tareas!$J5:J200,"En riesgo")>0,"En riesgo",IF(O5>0,"En curso","No iniciado"))))
Estado = IF(O20>=1,"Completado",IF(LEFT(G17,2)="NO","No activada",IF(TODAY()>[Fecha programada (jueves)],"Atrasado",IF(O20>0,"En curso","No iniciado"))))

## Tareas
Tareas y diagrama de Gantt
Editar Estado y % avance. V–W fijan rutas y formatos; X–Z detallan entradas, pasos y evidencias por tarea. E1–E3 aparecen completos por decisión del equipo; evidencias técnicas por adjuntar.
[11 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ID | Entreg. | Tarea | Resp. | Revisor | Sem. inicio | Sem. fin | Fecha límite (corte) | Criterio de terminado | Estado | % avance | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | Archivo de programación reservado | Entregable y formato esperado | Entradas y dependencias | Procedimiento concreto | Evidencia verificable y ruta
T01 | E1 | Cerrar la definición única y registrar aprobación interna del equipo | R6 | R1 | 6 | 6 | 2026-09-29 23:59 | Documento en docs/ y registro de revisión de seis integrantes; enlaces del README válidos. | Completado | 100% | [10 empty] | — | DOCX de definición y acta de revisión en MD. | docs/definicion-proyecto.docx; README.md; comentarios de los seis integrantes | Releer alcance, modelo, variables, entregables y semanas; consolidar una sola definición; comprobar cada enlace del README; registrar revisión individual con fecha. | docs/acta-revision-definicion.md con seis nombres, observaciones resueltas y commit del DOCX. | bar: 6
T02 | E1 | Especificar contrato de CLI, configuración y CSV de resultados | R1 | R6 | 6 | 6 | 2026-09-29 23:59 | docs/contratos.md define campos, tipos, semilla, índice global, nombres de archivo y un ejemplo válido. | Completado | 100% | [10 empty] | config/ejemplo.yaml | Contrato en MD; ejemplo de configuración YAML; esquema de CSV documentado. | Definición vigente; variables N, semilla, umbral, capacidad, estación, régimen y backend. | Definir opciones CLI, valores por defecto y validación; fijar índice global del escenario y derivación de semilla; escribir ejemplo YAML; enumerar columnas, tipos y unidades del CSV. | docs/contratos.md y config/ejemplo.yaml; ejemplo de comando, configuración válida y fila CSV esperada. | bar: 6
T03 | E1 | Preparar repositorio Git local, estructura y reglas de contribución | R1 | R3 | 6 | 6 | 2026-09-29 23:59 | main, .gitignore, README, carpetas previstas y plantilla de PR localizables. | Completado | 100% | [10 empty] | — | README.md, .gitignore y estructura Git; enlaces y reglas de PR. | Definición; lista de carpetas y responsables; reglas de ramas acordadas. | Crear estructura y archivos reservados por tarea; fijar .gitignore para build, datos y resultados generados; documentar ramas, PR, revisión y propiedad de archivos en README. | Árbol de rutas versionado; README y .gitignore; plantilla PR y commit de preparación. | bar: 6
T04 | E1 | Preparar CMake y CI de compilación C/C++ | R3 | R1 | 6 | 6 | 2026-09-29 23:59 | Un comando configura y compila; CI ejecuta al menos una prueba de humo por cambio. | Completado | 100% | [10 empty] | CMakeLists.txt; .github/workflows/ci.yml; tests/smoke/smoke.cpp | CMake y YAML; ejecutable de prueba de humo en C++; log de compilación y CTest en CI. | CMakeLists.txt; .github/workflows/ci.yml; tests/smoke/smoke.cpp; compilador C++17, CMake y CTest. | Definir proyecto C++17; crear ejecutable smoke y registrarlo con enable_testing/add_test; incluir módulos disponibles sin exigir backends aún vacíos; configurar CI en push y PR para ejecutar cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug, cmake --build build --parallel y ctest --test-dir build --output-on-failure. | En un clon limpio: log de los tres comandos con salida exitosa; ejecución de smoke en CTest y enlace a corrida verde de CI. | bar: 6
T05 | E1 | Preparar Docker base con GCC, Open MPI, Random123 y hello híbrido | R5 | R1 | 6 | 6 | 2026-09-29 23:59 | Imagen reproducible y log de dos procesos MPI con hilos OpenMP en contenedores. | Completado | 100% | [10 empty] | docker/Dockerfile; docker/hello_hibrido.cpp | Dockerfile y C++; imagen reproducible y log de dos procesos. | docker/Dockerfile; docker/hello_hibrido.cpp; versiones de GCC, Open MPI y Random123 fijadas. | Construir imagen; compilar hello con mpicxx y -fopenmp; lanzar dos procesos MPI con al menos dos hilos cada uno; imprimir rank y thread y exportar log. | Dockerfile, fuente y comandos docker build/run documentados; log con ranks 0 y 1 y sus hilos. | bar: 6
T06 | E1 | Inventariar 3–5 series diarias SENAMHI candidatas con ≥ 20 años | R2 | R6 | 6 | 6 | 2026-09-29 23:59 | CSV de estaciones con fuente, unidades, intervalo, faltantes, licencia y ruta de obtención. | Completado | 100% | [10 empty] | — | Inventario SENAMHI en CSV: estación, fuente, unidades, fechas, licencia y URL. | Portal/datasets SENAMHI y condiciones de uso; requisitos de precipitación diaria y periodo >=20 años. | Identificar 3–5 estaciones; registrar identificador, coordenadas, unidad, rango temporal, URL, licencia y mecanismo de descarga; estimar faltantes preliminares. | data/metadata/inventario_senamhi.csv con una fila por serie, URL verificable y fecha de consulta. | bar: 6
T07 | E1 | Registrar las 53 tareas y responsables en el tablero del equipo | R6 | R1 | 6 | 6 | 2026-09-29 23:59 | Tablero enlaza ID, responsable, fecha, estado y criterio de terminado de cada tarea. | Completado | 100% | [10 empty] | — | Cronograma interno XLSX: 53 tareas con propietario, fecha, estado y criterio. | Lista T01–T53; seis integrantes; fechas y criterios del cronograma. | Registrar cada ID una sola vez; asignar propietario único, semana, fecha límite, archivo y criterio; comprobar que ningún ID ni responsable falte. | cronograma/cronograma-interno.xlsx con 53 IDs únicos y revisión de campos obligatorios. | bar: 6
T08 | E2 | Auditar faltantes, atípicos y años incompletos de cada serie | R2 | R6 | 6 | 7 | 2026-10-06 23:59 | Reporte por estación/año con reglas de exclusión y ≥ 3 estaciones que cumplan <10 % de faltantes. | Completado | 100% | [10 empty] | — | Reporte de calidad MD y tabla CSV de faltantes, atípicos y exclusiones. | Series diarias seleccionadas en T06; reglas de exclusión de la definición. | Contar días esperados y observados por estación/año; detectar duplicados, negativos, atípicos y vacíos; aplicar <10 % faltantes; documentar exclusiones sin alterar datos originales. | data/processed/auditoria_calidad.csv y docs/auditoria-datos.md con conteos, reglas y >=3 estaciones elegibles. | bar: 6 to 7
T09 | E2 | Clasificar años normal y El Niño con fuente ENFEN | R2 | R6 | 7 | 7 | 2026-10-06 23:59 | Tabla año–régimen por estación con fuente y regla de clasificación reproducible. | Completado | 100% | [10 empty] | — | CSV año–régimen–estación con fuente ENFEN y regla de clasificación. | Años de estaciones elegibles; fuente ENFEN con periodo y clasificación. | Fijar regla año–régimen normal/El Niño y tratamiento de años ambiguos; aplicarla de manera uniforme a cada estación; guardar fuente y fecha. | data/processed/regimenes.csv con estación, año, régimen, regla y referencia ENFEN. | bar: 7
T10 | E2 | Calibrar p01, p11, alfa y theta por estación/régimen y 100 bootstrap | R2 | R3 | 7 | 7 | 2026-10-06 23:59 | Archivo de parámetros con 100 conjuntos por combinación y semilla de remuestreo registrada. | Completado | 100% | [10 empty] | scripts/run/calibrar.py | CSV de parámetros p01, p11, alfa y theta; CSV de 100 remuestreos por grupo. | Datos diarios depurados T08; regímenes T09; scripts/run/calibrar.py. | Estimar p01 y p11 desde transiciones seco/lluvia; ajustar alfa y theta para lluvia positiva por grupo; remuestrear 100 veces con semilla registrada; validar parámetros finitos y rangos. | data/processed/parametros.csv y data/processed/bootstrap_parametros.csv: grupo, parámetros, semilla y réplicas 1–100; log de validación. | bar: 7
T11 | E2 | Implementar escenario secuencial con Philox, gamma y balance Lindley | R3 | R1 | 7 | 7 | 2026-10-06 23:59 | Compila con -Wall -Wextra y reproduce igual conteo e histograma con semilla fija. | Completado | 100% | [10 empty] | include/simulacion.hpp; src/core/philox_rng.cpp; src/core/modelo_lluvia.cpp; src/core/balance_hidrico.cpp; src/core/CMakeLists.txt; src/backends/serial/main.cpp; src/backends/serial/CMakeLists.txt | C++ y ejecutable secuencial; salida reproducible con semilla fija. | Contrato T02; parámetros T10; archivos include/simulacion.hpp y src/core/*; semilla fija. | Implementar Philox indexado por escenario/día, lluvia Markov-gamma y balance Lindley; ejecutar N escenarios secuenciales; compilar con -Wall -Wextra; repetir corrida idéntica. | Ejecutable serial; comando de compilación; dos salidas con k e histograma idénticos y semilla/metadatos. | bar: 7
T12 | E2 | Implementar Wilson, histograma de 512 clases y CSV de salida | R3 | R2 | 7 | 7 | 2026-10-06 23:59 | Pruebas de casos límite y CSV con N, k, IC, histograma y metadatos documentados. | Completado | 100% | [10 empty] | include/resultados.hpp; src/stats/wilson.cpp; src/stats/histograma.cpp; src/stats/CMakeLists.txt; src/io/configuracion.cpp; src/io/resultados_csv.cpp; src/io/CMakeLists.txt | C++; CSV de resultados con N, k, IC, histograma, semilla y metadatos. | Contrato CSV T02; resultados por escenario de T11; 512 clases y fórmula Wilson. | Implementar Wilson para k=0, k=N y casos internos; agregar histograma de 512 clases; serializar N, k, IC, bins y metadatos en orden fijo; validar lectura posterior. | CSV de ejemplo generado por ejecución, esquema de columnas y log de pruebas de extremos; sin CSV vacío versionado. | bar: 7
T13 | E2 | Crear y ejecutar pruebas V6 estadísticas y V7 analítica | R4 | R3 | 7 | 7 | 2026-10-06 23:59 | V6 compara estadísticos definidos; V7 para D=1 cae dentro del IC Wilson; casos guardados en tests/. | Completado | 100% | [10 empty] | tests/unit/test_estadistico.py; tests/unit/test_analitico.py | Pruebas Python; reporte V6/V7 en log de CI. | Ejecutable serial T11/T12; casos analíticos D=1; tests/unit/*.py. | Definir semillas y N pequeños; V6 compara conteos/estadísticos con valores calculados; V7 calcula solución D=1 y comprueba inclusión en IC Wilson; automatizar fallo con exit !=0. | Log de pytest/CI con V6 y V7, casos de prueba y valores esperado/observado. | bar: 7
T14 | E2 | Medir T1 secuencial y actualizar escalones de carga | R5 | R3 | 7 | 7 | 2026-10-06 23:59 | CSV de una carga fija con calentamiento, cinco tiempos, media, desviación y CPU identificada. | Completado | 100% | [10 empty] | scripts/bench/medir_secuencial.py | CSV T1 con cinco tiempos, calentamiento y metadatos de CPU. | Ejecutable serial; máquina identificada; N de referencia; scripts/bench/medir_secuencial.py. | Registrar CPU, RAM, compilador y commit; hacer un calentamiento; correr cinco veces mismo N y semilla; guardar tiempos individuales, media y desviación. | results/bench/secuencial_t1.csv con cinco muestras, resumen y hardware; comando reproducible. | bar: 7
T15 | E3 | Implementar backend OpenMP con reducción de k, n e histograma | R3 | R4 | 8 | 8 | 2026-10-13 23:59 | V1 da conteos e histograma idénticos al secuencial para 1/2/4 hilos. | Completado | 100% | [10 empty] | include/openmp.hpp; src/backends/openmp/main.cpp; src/backends/openmp/CMakeLists.txt | C++/OpenMP y ejecutable; conteos equivalentes al secuencial. | Interfaz T02; núcleo secuencial T11; include/openmp.hpp; OpenMP disponible. | Paralelizar escenarios con índice global estable; acumuladores privados de k, n y 512 bins; reducir sin carreras; exponer número de hilos y schedule; comparar 1/2/4 hilos con serial. | Ejecutable OpenMP y log V1 con mismo N/semilla: k, n e histograma idénticos para 1/2/4 hilos. | bar: 8
T16 | E3 | Medir OpenMP con 2/4/8/16 hilos, afinidad y schedules | R4 | R5 | 8 | 8 | 2026-10-13 23:59 | CSV por punto con igual N/semilla, cinco tiempos, CPU y sobresuscripción identificada. | Completado | 100% | [10 empty] | scripts/bench/medir_openmp.py | CSV por 2/4/8/16 hilos: N, semilla, afinidad, cinco tiempos y hardware. | Ejecutable OpenMP T15; T1 T14; scripts/bench/medir_openmp.py. | Fijar N, semilla y afinidad; medir 2/4/8/16 hilos, static y dynamic según contrato; calentar y repetir cinco veces; registrar hilos físicos/lógicos y sobresuscripción. | results/bench/openmp.csv: configuración, cinco tiempos, CPU, afinidad, schedule y semilla; marca si 16 excede hardware. | bar: 8
T17 | E3 | Ejecutar V1 y V5 para OpenMP | R4 | R3 | 8 | 8 | 2026-10-13 23:59 | V1 en CI; reporte de ThreadSanitizer/Archer sin carreras o incidencias explicadas. | Completado | 100% | [10 empty] | tests/integration/test_openmp_equivalencia.py; tests/concurrency/test_openmp_carreras.py | Pruebas Python y log V1/V5/ThreadSanitizer o Archer. | Serial T11 y OpenMP T15; tests/integration y tests/concurrency. | V1 compara N, k, IC e histograma con misma semilla para 1/2/4/8 hilos; V5 ejecuta build instrumentado con ThreadSanitizer o Archer y registra limitaciones de herramienta. | Log de CI de V1 y archivo de diagnóstico V5 sin carreras, o incidencia reproducible con comando y estado. | bar: 8
T18 | E3 | Publicar tabla y gráficos OpenMP de tiempo, speedup y eficiencia | R6 | R1 | 8 | 8 | 2026-10-13 23:59 | Figuras derivadas de CSV T16 con media, desviación y configuración 2/4/8/16. | Completado | 100% | [10 empty] | scripts/bench/graficar_openmp.py | CSV agregado y gráficos PNG/SVG de tiempo, speedup y eficiencia. | CSV T14 y T16; scripts/bench/graficar_openmp.py. | Validar cinco muestras por punto; calcular media, desviación, speedup=T1/Tp y eficiencia=speedup/p; graficar p=2/4/8/16 con unidad y hardware. | results/figures/openmp_tiempo.png, openmp_speedup.png y openmp_eficiencia.png (o SVG) y CSV agregado con fuente T16. | bar: 8
T19 | E4 | Implementar MPI E1 estático con MPI_Reduce | R1 | R3 | 9 | 9 | 2026-10-20 23:59 | V1 y V3 pasan con 2/4/8/16 procesos en los recursos disponibles. | No iniciado | 0% | [10 empty] | include/mpi_estatico.hpp; src/backends/mpi/estatico.cpp; src/backends/mpi/CMakeLists.txt | C++/MPI, ejecutable E1 y log de reducción/cuentas. | Contrato T02; núcleo T11; include/mpi_estatico.hpp; MPI instalado. | Repartir índices globales de N sin solape aun si N no divide procesos; calcular conteos locales; usar MPI_Reduce para k, n y bins; registrar rango por rank y verificar suma=N. | Ejecutable E1; log para 2/4/8/16 procesos con rangos, suma N y V1/V3 frente a serial. | bar: 9
T20 | E4 | Implementar MPI E2 dinámico con REQ/WORK/STOP | R1 | R4 | 9 | 9 | 2026-10-20 23:59 | Sin bloqueos; 2/4/8/16 procesos terminan y procesan exactamente N escenarios. | No iniciado | 0% | [10 empty] | include/mpi_dinamico.hpp; src/backends/mpi/dinamico.cpp; src/backends/mpi/CMakeLists.txt | C++/MPI, ejecutable E2 y log REQ/WORK/STOP. | Contrato T02; núcleo T11; include/mpi_dinamico.hpp; MPI instalado. | Definir mensajes REQ, WORK y STOP y tamaño de lote; maestro asigna rangos únicos; trabajadores solicitan hasta STOP; reducir k, n y bins; probar N pequeño y no divisible. | Ejecutable E2; log de 2/4/8/16 procesos sin bloqueo, con cada rango único y suma=N. | bar: 9
T21 | E4 | Ejecutar V1/V3/V4 y barrido MPI E1/E2 con 2/4/8/16 procesos | R3 | R1 | 9 | 9 | 2026-10-20 23:59 | CI verde y CSV de cinco tiempos por punto con mapa proceso–nodo y misma carga. | No iniciado | 0% | [10 empty] | tests/integration/test_mpi.py; scripts/bench/medir_mpi.py | Log V1/V3/V4 y CSV 2/4/8/16 procesos con cinco tiempos por punto. | E1 T19 y E2 T20; tests/integration/test_mpi.py; scripts/bench/medir_mpi.py. | V1 compara resultados con serial; V3 verifica cobertura exacta de índices; V4 fuerza N no divisible y rangos pequeños; medir E1/E2 en 2/4/8/16 procesos con cinco repeticiones. | Logs V1/V3/V4 y results/bench/mpi.csv con N, semilla, esquema, procesos, nodo/rank y cinco tiempos. | bar: 9
T22 | E4 | Preparar Compose para MPI E1/E2 y exportación de resultados | R5 | R1 | 9 | 9 | 2026-10-20 23:59 | Un comando levanta contenedores, corre ambos esquemas y guarda CSV y logs. | No iniciado | 0% | [10 empty] | docker/compose.yaml | YAML Compose; logs y CSV de E1/E2 exportados desde contenedores. | Imagen T05; ejecutables E1/E2; docker/compose.yaml. | Definir servicios y red; montar carpeta de salida; documentar un comando para lanzar E1 y E2; comprobar salida CSV y código de retorno; guardar logs de contenedor. | compose.yaml, comando de ejecución y logs E1/E2; CSV exportados con rutas y permisos verificables. | bar: 9
T23 | E4 | Inventariar GPU y decidir disponibilidad para EXT1/EXT2 | R4 | R1 | 9 | 9 | 2026-10-20 23:59 | Registro de modelo, memoria, controlador y entorno; decisión interna con fecha y alternativa CPU. | No iniciado | 0% | [10 empty] | — | Inventario GPU en MD: modelo, SM, memoria, software y disponibilidad. | Máquinas disponibles; nvidia-smi/nvcc cuando existan; criterios EXT1/EXT2. | Registrar GPU, memoria, SM, controlador, CUDA Toolkit y acceso; ejecutar detección; clasificar disponibilidad y restricciones con fecha. | docs/inventario-gpu.md con comandos y salida resumida, más decisión preliminar CPU/CUDA. | bar: 9
T24 | E5 | Integrar MPI + OpenMP con MPI_THREAD_FUNNELED y afinidad | R1 | R3 | 10 | 10 | 2026-10-27 23:59 | V1 en verde para al menos tres pares procesos × hilos; nivel MPI concedido registrado. | No iniciado | 0% | [10 empty] | include/hibrido.hpp; src/backends/hybrid/main.cpp; src/backends/hybrid/CMakeLists.txt | C++/MPI/OpenMP, ejecutable híbrido y log de nivel de hilos. | E1 T19; OpenMP T15; include/hibrido.hpp; MPI_THREAD_FUNNELED. | Llamar MPI_Init_thread y comprobar nivel concedido; repartir escenarios entre ranks e hilos; fijar afinidad y reducción por nivel; probar al menos (1x2),(2x2),(2x4). | Ejecutable híbrido; log de nivel MPI, procesos×hilos, afinidad y V1 igual a serial. | bar: 10
T25 | E5 | Desplegar Swarm en tres equipos físicos y ejecutar el híbrido | R5 | R1 | 10 | 10 | 2026-10-27 23:59 | docker node ls muestra tres equipos; log del mismo N completado sin pérdida de escenarios. | No iniciado | 0% | [10 empty] | docker/swarm-stack.yaml; scripts/deploy/desplegar_swarm.ps1 | YAML/PowerShell; log de Swarm y CSV de ejecución multinodo. | Tres equipos físicos con Docker/Swarm; imagen T05; híbrido T24; stack YAML. | Inicializar manager, unir dos workers, desplegar stack, registrar docker node ls; correr igual N y semilla; recoger logs y verificar suma de escenarios; cerrar sesión de prueba. | Log con tres nodos distintos, comando de despliegue y results/bench/swarm.csv sin escenarios perdidos. | bar: 10
T26 | E5 | Automatizar barridos con N, procesos, hilos, semilla y hardware parametrizables | R5 | R6 | 10 | 10 | 2026-10-27 23:59 | Un comando genera CSV con commit, CPU, memoria, red, afinidad y cinco repeticiones. | No iniciado | 0% | [10 empty] | scripts/bench/ejecutar_barridos.py | Script Python; CSV por corrida con N, procesos, hilos, semilla, hardware y commit. | Serial/OpenMP/MPI/híbrido disponibles; contrato T02; scripts/bench/ejecutar_barridos.py. | Aceptar N, procesos, hilos, semilla, backend y repeticiones como argumentos; ejecutar calentamiento y cinco corridas; capturar commit, CPU/RAM/red/afinidad y código de salida. | Script invocable por un comando; CSV por corrida con identificador único, parámetros, cinco tiempos y metadatos completos. | bar: 10
T27 | E5 | Medir híbrido con 2/4/8/16 núcleos CPU totales | R4 | R5 | 10 | 10 | 2026-10-27 23:59 | CSV de al menos una factorización procesos × hilos por presupuesto, igual N/semilla y cinco repeticiones. | No iniciado | 0% | [10 empty] | scripts/bench/medir_hibrido.py | CSV y gráfico para 2/4/8/16 recursos CPU totales (procesos × hilos). | Híbrido T24; script T26; T1 T14; scripts/bench/medir_hibrido.py. | Elegir al menos una factorización p×t para 2/4/8/16 recursos CPU totales; fijar N y semilla; medir cinco repeticiones; registrar si hay sobresuscripción; calcular speedup. | results/bench/hibrido.csv y PNG/SVG con p, t, recursos totales, cinco tiempos, T1 y hardware. | bar: 10
T28 | E5 | Redactar secciones 1–4 del informe con alcance y método vigentes | R6 | R2 | 10 | 10 | 2026-10-27 23:59 | Borrador en reports/ con problema, objetivos, modelo y entorno; fuentes citadas. | No iniciado | 0% | [10 empty] | — | Borrador del informe en MD: secciones 1–4 y referencias. | Definición; metodología T02–T27; referencias verificadas. | Redactar problema, objetivos, modelo y entorno; describir datos, parámetros, semilla, validación y variantes; separar resultados aún pendientes de hechos medidos. | reports/borrador-secciones-1-4.md con citas y trazas a tareas/CSV existentes. | bar: 10
T29 | E5 | Registrar decisión interna de CUDA tras revisar E1–E5 | R1 | R4 | 10 | 10 | 2026-10-29 23:59 | Acta en Seguimiento indica go/no-go, evidencias, GPU disponible y tareas EXT activadas. | No iniciado | 0% | [10 empty] | — | Acta de decisión CUDA en MD con criterio go/no-go y evidencias. | Inventario T23; resultados E1–E5; criterios de tiempo y disponibilidad CUDA. | Comparar GPU disponible, tiempo restante, coste de implementación y pruebas; decidir activar o no EXT1 y EXT2; registrar justificación y responsables sin solicitar ayuda externa. | docs/decision-cuda.md con fecha, evidencia, go/no-go y tareas T38–T41 activadas o descartadas. | bar: 10
T30 | E6 | Ejecutar X1 fuerte con 2/4/8/16 recursos por backend CPU | R5 | R6 | 11 | 11 | 2026-11-03 23:59 | CSV por OpenMP/MPI/híbrido, N=2×10⁸ fijo, calentamiento y cinco tiempos por punto. | No iniciado | 0% | [10 empty] | scripts/bench/ejecutar_barridos.py | CSV X1 fuerte: 2/4/8/16 recursos CPU, N fijo y cinco tiempos. | Script T26; backends OpenMP, MPI e híbrido validados; N=2×10^8. | Usar igual N/semilla, compilación y equipo; medir 2/4/8/16 recursos CPU por backend con calentamiento y cinco repeticiones; anotar topología y sobresuscripción. | results/bench/x1_fuerte.csv con backend, recursos, p×t, cinco tiempos, hardware y commit. | bar: 11
T31 | E6 | Ejecutar X2 débil y X3 con cargas 10⁶/10⁷/10⁸/10⁹ | R5 | R1 | 11 | 11 | 2026-11-03 23:59 | CSV con N por recurso, número de recursos, cinco tiempos salvo corrida secuencial extrema indicada. | No iniciado | 0% | [10 empty] | scripts/bench/ejecutar_barridos.py | CSV X2 débil y X3 de carga; N, recursos y tiempos por punto. | Script T26; backends validados; referencia N por recurso para X2. | X2: escalar N con 2/4/8/16 recursos manteniendo N/recurso; X3: probar N=10^6,10^7,10^8,10^9; repetir cinco veces cada punto salvo excepción documentada. | results/bench/x2_debil.csv y x3_cargas.csv con N, recursos, semilla, tiempos y motivo de excepción. | bar: 11
T32 | E6 | Comparar MPI E1/E2 en CPU heterogéneas con 2/4/8/16 procesos | R4 | R3 | 11 | 11 | 2026-11-03 23:59 | CSV de igual N y asignación de procesos; tiempo, balance y coste de mensajes calculados. | No iniciado | 0% | [10 empty] | scripts/bench/comparar_mpi_heterogeneo.py | CSV E1/E2 en nodos heterogéneos: distribución, balance y tiempos. | E1 T19, E2 T20; nodos heterogéneos T25; medir_mpi T21. | Fijar N/semilla; medir 2/4/8/16 procesos en distribución de nodos documentada; registrar escenarios por rank, tiempo de cómputo/espera y mensajes; comparar balance E1/E2. | results/bench/mpi_heterogeneo.csv y resumen de desbalance y coste de comunicación con mapa rank–nodo. | bar: 11
T33 | E6 | Calcular tiempo, speedup, eficiencia, throughput y Karp–Flatt de X1–X4 | R6 | R2 | 11 | 11 | 2026-11-03 23:59 | Tablas y figuras con media, desviación, base T1 y límites del hardware identificados. | No iniciado | 0% | [10 empty] | scripts/bench/analizar-rendimiento.py | CSV agregado y figuras PNG/SVG: speedup, eficiencia, throughput y Karp–Flatt. | CSV T14,T16,T21,T27,T30–T32; fórmulas de métricas acordadas. | Validar esquema/semilla y cinco muestras; calcular media, desviación, speedup=T1/Tp, eficiencia=S/p, throughput=N/t y Karp–Flatt; separar comparaciones con hardware distinto. | results/analysis/rendimiento.csv y PNG/SVG X1–X4 con fórmulas, T1 y advertencias de sobresuscripción. | bar: 11
T34 | E7 | Ejecutar X6 CPU con 1,3×10¹⁰ escenarios y respaldar resultados | R5 | R2 | 12 | 12 | 2026-11-10 23:59 | CSV contabiliza N por configuración y total; logs y copia íntegra en dos equipos. | No iniciado | 0% | [10 empty] | scripts/run/corrida-oficial.py | CSV X6 con 1,3×10¹⁰ escenarios, logs y respaldo íntegro. | Parámetros T10; backend CPU validado; scripts/run/corrida-oficial.py; espacio de almacenamiento. | Particionar 1.3×10^10 escenarios en lotes con rangos no solapados; registrar semilla/commit/configuración; ejecutar y validar suma de N y checksum; copiar resultados a dos equipos. | results/official/x6.csv, manifiesto de lotes y logs con N total, checksums y dos ubicaciones de respaldo. | bar: 12
T35 | E7 | Calcular riesgo, IC Wilson, banda bootstrap y curva riesgo–capacidad | R2 | R6 | 12 | 12 | 2026-11-10 23:59 | Script reproduce tablas y curvas por zona/régimen/capacidad desde CSV X6. | No iniciado | 0% | [10 empty] | scripts/run/analizar-riesgo.py | CSV y PNG/SVG de riesgo, IC Wilson, banda bootstrap y capacidad. | CSV X6 T34; bootstrap T10; scripts/run/analizar-riesgo.py. | Agregar k/N por zona/régimen/capacidad; calcular Wilson y banda de 100 parámetros bootstrap; producir curva riesgo–capacidad y verificar monotonía/interpretación. | results/analysis/riesgo.csv y PNG/SVG con N, IC, banda, eje de capacidad y referencia a CSV X6. | bar: 12
T36 | E7 | Redactar resultados científicos a partir de tablas X6 | R6 | R2 | 12 | 12 | 2026-11-10 23:59 | Sección con N, parámetros, IC, banda epistémica, figuras y limitaciones. | No iniciado | 0% | [10 empty] | — | Sección de resultados científicos del informe en MD, con fuente CSV. | Resultados T34–T35; metodología T28; tablas/figuras trazables. | Redactar resultados por zona/régimen/capacidad con N, k, IC y banda; interpretar sin extrapolar fuera de datos; incluir limitaciones y rutas a CSV. | reports/resultados-cientificos.md con tablas y pies de figura que citan archivos de origen. | bar: 12
T37 | E7 | Documentar procesos MPI, hilos OpenMP, reducción y afinidad | R3 | R1 | 12 | 12 | 2026-11-10 23:59 | Diagrama y texto identifican llamadas MPI, dueño de acumuladores y ruta de resultados. | No iniciado | 0% | [10 empty] | — | Diagrama y explicación en MD de MPI, OpenMP, reducciones y afinidad. | Código T15,T19,T20,T24; resultados de afinidad y validación. | Dibujar jerarquía de procesos, hilos y datos; identificar MPI_Init_thread, mensajes, reducciones, dueño de bins y afinidad; contrastar diagrama con código real. | docs/arquitectura-paralela.md con diagrama, rutas de funciones y configuraciones probadas. | bar: 12
T38 | EXT1 | Implementar kernel CUDA con Philox e índice global | R4 | R3 | 11 | 11 | 2026-11-03 23:59 | Compila y produce k/histograma para caso pequeño con semilla fija. | No iniciado | 0% | [10 empty] | include/cuda.hpp; src/backends/cuda/kernel.cu; src/backends/cuda/CMakeLists.txt | CUDA C++ y salida de prueba pequeña; solo si EXT1 se activa. | Decisión EXT1=T29 activada; GPU T23; contrato T02; archivos CUDA reservados. | Compilar kernel CUDA con índice global Philox; generar lluvia/balance para N pequeño; producir k/bins por bloque; comparar semilla fija con referencia CPU bajo tolerancia indicada. | Ejecutable CUDA de caso pequeño, comando nvcc/CMake y CSV/log con N, k, bins, GPU y tolerancia. | bar: 11
T39 | EXT1 | Implementar reducción CUDA y ejecutar V2/V8 | R4 | R3 | 12 | 12 | 2026-11-10 23:59 | V2 dentro de tolerancia documentada; compute-sanitizer sin errores. | No iniciado | 0% | [10 empty] | src/backends/cuda/reduccion.cu; tests/concurrency/test_cuda.py | CUDA C++ y log de V2/V8 y compute-sanitizer; solo si EXT1. | Kernel T38; decisión EXT1; tests/concurrency/test_cuda.py. | Implementar reducción de k y 512 bins; ejecutar V2 CPU–GPU con tolerancia documentada y V8 con compute-sanitizer; registrar comando y versión de herramienta. | Log V2 con diferencias numéricas y tolerancia; log V8 sin errores o incidencia reproducible. | bar: 12
T40 | EXT1 | Medir CUDA con 2/4/8/16 bloques y 128/256/512 hilos por bloque | R4 | R6 | 12 | 12 | 2026-11-10 23:59 | CSV de misma carga/semilla y cinco tiempos por punto; SM y ocupación observada. | No iniciado | 0% | [10 empty] | scripts/bench/medir_cuda.py | CSV 2/4/8/16 bloques × 128/256/512 hilos/bloque, ocupación y cinco tiempos; EXT1. | CUDA T38–T39; scripts/bench/medir_cuda.py; SM y memoria GPU T23. | Mantener N/semilla; barrer 2/4/8/16 bloques × 128/256/512 hilos por bloque; calentar y repetir cinco veces; registrar tiempo, ocupación observada y límites GPU. | results/bench/cuda.csv con 12 configuraciones, cinco tiempos, GPU/SM, ocupación y metadatos. | bar: 12
T41 | EXT2 | Integrar GPU como trabajador MPI y comparar CPU frente a CPU+GPU | R4 | R1 | 13 | 13 | 2026-11-17 23:59 | V3 pasa y CSV de cinco tiempos por variante con igual N y recursos descritos. | No iniciado | 0% | [10 empty] | src/backends/cuda/trabajador_mpi.cpp | C++/MPI/CUDA; CSV CPU frente a CPU+GPU y log V3; solo si EXT2. | EXT2 activada T29; E1/E2 T19–T20; CUDA validado T39. | Asignar rangos a trabajador GPU sin duplicación; comparar CPU y CPU+GPU con igual N/semilla y cinco tiempos; verificar V3 y registrar transferencia/comunicación. | Log V3 y results/bench/mpi_gpu.csv con N, recursos, cinco tiempos y coste de transferencia. | bar: 13
T42 | E8 | Ejecutar X7 para U=30/50/80 mm y normal/El Niño | R2 | R6 | 13 | 13 | 2026-11-17 23:59 | CSV y figuras reproducibles con misma semilla y parámetros trazables. | No iniciado | 0% | [10 empty] | scripts/run/sensibilidad.py | CSV X7 y figuras PNG/SVG para umbral y régimen. | Parámetros T10; resultados X6 T34; scripts/run/sensibilidad.py. | Fijar mismas semillas y capacidad; repetir U=30,50,80 mm por régimen normal/El Niño; calcular riesgo e IC para cada punto; anotar parámetros de entrada. | results/analysis/x7_sensibilidad.csv y PNG/SVG con umbral, régimen, N, semilla y fuente de parámetros. | bar: 13
T43 | E8 | Integrar solo extensiones que superen sus pruebas | R1 | R4 | 13 | 13 | 2026-11-17 23:59 | Registro de integración indica EXT1/EXT2 y resultados V2/V8; main pasa CI. | No iniciado | 0% | [10 empty] | — | Pull request de integración y log CI; no duplicar archivos de otros módulos. | Decisión T29; pruebas T39/T41; ramas de extensiones. | Revisar V2/V8 y V3; integrar solo extensiones activadas que pasan; resolver conflictos de CMake/interfaz; ejecutar compilación/CTest en main y registrar decisión final. | PR de integración, enlace a CI verde y docs/decision-cuda.md actualizado con estado EXT1/EXT2. | bar: 13
T44 | E8 | Etiquetar código final y documentar reproducción | R1 | R3 | 13 | 13 | 2026-11-17 23:59 | Tag entrega-final y README con comandos para compilar, probar y repetir X1–X7 aplicables. | No iniciado | 0% | [10 empty] | — | README actualizado y tag Git entrega-final; comandos reproducibles. | Main tras T43; scripts, datos de ejemplo y cronograma de experimentos. | Verificar clon limpio; documentar dependencias y comandos para compilar, validar y repetir X1–X7 aplicables; etiquetar commit aprobado como entrega-final. | README con comandos probados y tag entrega-final apuntando al commit validado. | bar: 13
T45 | E8 | Generar figuras finales de rendimiento, riesgo y sensibilidad | R6 | R5 | 13 | 13 | 2026-11-17 23:59 | Archivos con título, unidades, leyenda, fuente CSV y resolución apta para informe. | No iniciado | 0% | [10 empty] | scripts/bench/graficar-final.py | Figuras PNG/SVG con unidades, leyenda, fuente CSV y resolución. | CSV T30–T35,T40,T42; scripts/bench/graficar-final.py. | Seleccionar métricas científicas y de rendimiento; generar PNG/SVG con unidad, título, leyenda, incertidumbre y fuente CSV; verificar legibilidad en tamaño de informe. | results/figures/final/*.png o *.svg y manifiesto figura→CSV→script. | bar: 13
T46 | E9 | Integrar informe IEEE con problema, modelo, método y resultados | R6 | R1 | 14 | 14 | 2026-11-24 23:59 | PDF contiene todas las secciones, tablas y figuras concordantes con CSV. | No iniciado | 0% | [10 empty] | — | Informe fuente en MD y PDF IEEE generado desde las secciones integradas. | Secciones T28,T36,T37; figuras T45; referencias T47. | Unificar estilo IEEE, numeración, ecuaciones, tablas y citas; contrastar cifras con CSV; exportar PDF y revisar páginas, enlaces, figuras y fuentes. | reports/informe-final.md y reports/informe-final.pdf con revisión visual y correspondencia CSV. | bar: 14
T47 | E9 | Vincular cada referencia IEEE con una decisión de diseño | R6 | R2 | 14 | 14 | 2026-11-24 23:59 | Tabla artículo–decisión–sección y citas verificables en el informe. | No iniciado | 0% | [10 empty] | — | Referencias en BibTeX o MD y tabla fuente–decisión–sección. | Bibliografía usada en definición y reporte; decisiones de modelo/arquitectura. | Verificar autor, título, año, DOI/URL; asociar cada fuente a decisión y sección donde se cita; eliminar referencias sin uso y citas sin entrada. | docs/referencias.bib o MD y tabla fuente–decisión–sección revisada. | bar: 14
T48 | E9 | Preparar anexo de reproducibilidad y esquemas de datos | R3 | R1 | 14 | 14 | 2026-11-24 23:59 | Anexo contiene hardware, commits, comandos, parámetros y ubicación de CSV. | No iniciado | 0% | [10 empty] | — | Anexo en MD/PDF: hardware, comandos, parámetros y esquema CSV. | Comandos T44; hardware y commits de benchmarks; esquemas CSV T02/T26. | Documentar sistema, compilador, GPU si aplica, versiones, semilla, archivos de entrada, columnas CSV y pasos para reproducir resultados; probar instrucciones en clon limpio. | reports/anexo-reproducibilidad.md/PDF con checklist de ejecución y rutas de datos. | bar: 14
T49 | E9 | Publicar informe técnico final en reports/ | R1 | R6 | 14 | 14 | 2026-11-24 23:59 | PDF legible, con referencias y anexos, registrado en main antes del corte. | No iniciado | 0% | [10 empty] | — | PDF final del informe en reports/ y enlace al commit. | PDF T46; anexo T48; referencias T47; fecha de entrega. | Comprobar portada, páginas, figuras, referencias y anexo; colocar PDF definitivo en reports/; registrar commit y confirmar apertura del archivo. | reports/informe-final.pdf legible y enlace al commit de main antes del corte. | bar: 14
T50 | E10 | Preparar presentación y guion de exposición | R6 | R5 | 15 | 15 | 2026-12-01 23:59 | Diapositivas con una conclusión por gráfico y guion asignado a los seis integrantes. | No iniciado | 0% | [10 empty] | — | Presentación PPTX/PDF y guion de los seis integrantes. | Informe T46; figuras T45; demo T51; seis integrantes. | Construir diapositivas de problema, método, versiones, validación, 2/4/8/16, riesgo y conclusiones; asignar turnos y tiempos a seis; ensayar con cifras verificadas. | presentacion/proyecto-final.pptx y PDF; guion con diapositiva, responsable, duración y mensaje principal. | bar: 15
T51 | E10 | Probar demostración en clúster y preparar respaldo | R5 | R1 | 15 | 15 | 2026-12-01 23:59 | Ensayo con log de ejecución y resultados precalculados comprobados el día previo. | No iniciado | 0% | [10 empty] | scripts/run/demo-cluster.ps1 | PowerShell, log de ensayo y resultados CSV de respaldo. | Cluster T25; versión etiquetada T44; script demo-cluster.ps1; CSV de respaldo. | Ensayar comandos en los tres equipos; medir duración y comprobar resultados; guardar log; preparar salida precalculada y captura por si el entorno falla durante exposición. | Log de ensayo fechado, comando único de demo y results/demo/respaldo.csv validado. | bar: 15
T52 | E10 | Preparar paquete final de informe, repositorio y presentación | R1 | R6 | 15 | 15 | 2026-12-01 23:59 | Índice de archivos con hashes y enlaces al commit/tag entrega-final. | No iniciado | 0% | [10 empty] | — | Manifiesto MD con rutas, hashes, commit/tag y enlaces al paquete final. | Tag T44; PDF T49; diapositivas T50; demo T51. | Enumerar archivos finales; calcular SHA-256; verificar rutas y enlaces; registrar commit/tag y comprobar que paquete se abre en equipo distinto. | docs/manifiesto-entrega.md con ruta, hash, versión y enlace de cada artefacto. | bar: 15
T53 | E10 | Exponer el proyecto y registrar preguntas y respuestas | R1 | R6 | 15 | 15 | 2026-12-03 | Acta interna con fecha, participantes, demostración realizada y preguntas recibidas. | No iniciado | 0% | [10 empty] | — | Acta MD de exposición: fecha, participantes, demo y preguntas. | Guion T50; demo T51; asistentes y fecha de exposición. | Registrar quién presentó cada sección, si demo corrió y con qué configuración; anotar preguntas y respuestas textuales breves; enlazar versión mostrada. | docs/acta-exposicion-final.md con fecha, seis participantes, demo, preguntas y commit/tag. | bar: 15
Leyenda del Gantt:
Planificada (núcleo)
Planificada (extensión)
Completada
En riesgo
Vencida sin completar
Semana actual
Semana de examen parcial (encabezado)
Formulas:
Fecha límite (corte) = DATE(2026,8,24)+([Sem. fin]-1)*7+4-1+TIME(23,59,0)-48/24
Fecha límite (corte) = DATE(2026,8,24)+([Sem. fin]-1)*7+4-1

## Riesgos
Registro de riesgos
Probabilidad e impacto: 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto. Nivel = P × I (≥ 6 alto, 3–4 medio, ≤ 2 bajo).
ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Clasificación | Mitigación preventiva | Disparador (fecha fija) | Sem. de decisión | Plan de contingencia | Resp. | Estado
K01 | Docker Swarm multi-nodo falla por restricciones de red | 2 | 3 | 6 | Alto | Probar Swarm en red doméstica o hotspot desde S09; documentar puertos 2377, 7946, 4789. | Swarm no ejecuta el híbrido el jueves de S10 | 10 | Desplegar en VMs de la nube con la misma imagen (T3). | R5 | Abierto
K02 | No hay GPU NVIDIA disponible en el equipo | 2 | 2 | 4 | Medio | Inventariar hardware en S06. | Sin equipo GPU confirmado al cierre de S09 | 9 | CUDA en Google Colab como configuración C4 aislada; C5 se omite y se justifica. | R4 | Abierto
K03 | Series SENAMHI incompletas o de baja calidad | 2 | 2 | 4 | Medio | Descargar 3–5 estaciones candidatas; criterio < 10 % de faltantes. | Menos de 3 estaciones válidas al cierre de S06 | 6 | Usar estaciones vecinas o reducir a 3 zonas. | R2 | Abierto
K04 | Resultados paralelos distintos de la versión secuencial | 1 | 3 | 3 | Medio | Philox basado en contador; prueba V1 bit a bit en CI. | V1 falla en CI | 8 | Bloquear merges hasta corregir; revisar índice/clave del generador. | R3 | Abierto
K05 | Feriado S07 y examen parcial S08 reducen tiempo de integración | 3 | 2 | 6 | Alto | Trabajo asincrónico y cierre interno de archivos con evidencia antes de cada corte. | Falta algún archivo o prueba del hito al iniciar S08 | 6 | Registrar faltantes y ejecutar recuperación interna por responsable. | R1 | Abierto
K06 | Carga académica del examen parcial (S08) | 3 | 2 | 6 | Alto | S08 planificada con carga reducida. | — | 8 | Mover tareas no críticas a S09. | R1 | Abierto
K07 | Ausencia prolongada de un integrante | 2 | 3 | 6 | Alto | Respaldo asignado por rol. | 2 reuniones seguidas sin asistencia | 6 | El respaldo asume el rol; se redistribuyen tareas. | R1 | Abierto
K08 | Volumen de datos o uso de GPU insuficiente para el objetivo | 1 | 2 | 2 | Bajo | N parametrizable y criterio interno de activación CUDA en S10. | Revisión interna de E5 y de la rúbrica | 7 | Aumentar N por conjunto; convertir EXT1 en núcleo y mover X4 a S10. | R1 | Abierto
K09 | Tiempos muy cortos → el ruido domina la medición | 1 | 2 | 2 | Bajo | Escalones de carga; 5 repeticiones y corrida de calentamiento. | Desviación estándar > 5 % de la media | 11 | Aumentar N en el escalón de benchmark. | R5 | Abierto
K10 | Diferencias numéricas CPU / GPU | 2 | 1 | 2 | Bajo | Compilar con -fmad=false; tolerancia documentada. | V2 > 10⁻⁶ | 11 | Documentar la diferencia y su causa en el informe. | R4 | Abierto
K11 | El equipo decide ampliar el análisis con datos de entrada | 2 | 2 | 4 | Medio | Evaluar PISCOp como extensión sin desplazar el núcleo. | Estimación interna de costo y utilidad de PISCOp | 7 | Plan B: calibrar con la grilla PISCOp v2.1 (SENAMHI, diaria, 0,1°, 1981–2018; ≈ 10⁸ valores) procesada en paralelo; la arquitectura no cambia. | R2 | Abierto
K12 | Costo real por escenario mayor al estimado | 2 | 2 | 4 | Medio | Re-medir T₁ en S07 (tarea T14) en la máquina de referencia. | T₁ medido > 10 µs por escenario | 7 | Mantener K = 100 y bajar N por conjunto a 5 × 10⁵, o reducir capacidades a 7; la carga sigue siendo de horas en un núcleo. | R5 | Abierto
K13 | La demostración en vivo falla durante la exposición | 2 | 3 | 6 | Alto | Clúster levantado y probado el día anterior; resultados precalculados y capturas de ejecución. | Falla en la prueba del miércoles 02/12 | 15 | Presentar los resultados precalculados y los logs de ejecución. | R5 | Abierto