## Cronograma
Cronograma de entregables — Proyecto 8: Simulación paralela de Monte Carlo
Estimación paralela del riesgo de inundación urbana ante lluvias (MPI + OpenMP en clúster Docker)
E1–E3 marcados completos por decisión del equipo; archivos y pruebas de ejecución aún deben adjuntarse.
Semana | Fecha de entrega | Entregable | Qué presentaremos | Notas | Estado
S06 | 2026-10-01T00:00:00.000Z | Definición del proyecto y entorno base | Definición única, estructura Git, contratos de datos/CLI/CSV, CI, Docker base e inventario SENAMHI. Evidencias técnicas por adjuntar. |  | Completado
S07 | 2026-10-08T00:00:00.000Z | Modelo secuencial | Modelo secuencial con Philox, parámetros calibrados, V6/V7 y tiempo T1; evidencias técnicas por adjuntar. |  | Completado
S08 | 2026-10-15T00:00:00.000Z | Versión OpenMP | OpenMP correcto; comparar 2/4/8/16 hilos con igual carga y semilla, cinco repeticiones, speedup y eficiencia; evidencias por adjuntar. |  | Completado
S09 | 2026-10-22T00:00:00.000Z | Versión MPI | MPI estático y dinámico; V1/V3/V4 y barrido de 2/4/8/16 procesos con hardware y nodos registrados. |  | Pendiente
S10 | 2026-10-29T00:00:00.000Z | Versión híbrida en clúster | MPI + OpenMP en tres equipos; comparar 2/4/8/16 núcleos CPU totales como procesos × hilos; decisión interna de CUDA. |  | Pendiente
S11 | 2026-11-05T00:00:00.000Z | Análisis de rendimiento | X1–X4 CPU: OpenMP 2/4/8/16 hilos, MPI 2/4/8/16 procesos e híbrido 2/4/8/16 núcleos totales; cinco repeticiones. |  | Pendiente
S12 | 2026-11-12T00:00:00.000Z | Resultados de la simulación | X6 CPU oficial; riesgo por zona/régimen e IC. Si se activa CUDA: 2/4/8/16 bloques, 128/256/512 hilos/bloque y ocupación medida. |  | Pendiente
S13 | 2026-11-19T00:00:00.000Z | Análisis de sensibilidad y código final | X7 de sensibilidad; código final reproducible. Integrar GPU solo si se activa y pasa pruebas. |  | Pendiente
S14 | 2026-11-26T00:00:00.000Z | Informe técnico | Informe IEEE con modelo, arquitectura, correctitud, barridos 2/4/8/16, resultados y referencias. |  | Pendiente
S15 | 2026-12-03T00:00:00.000Z | Exposición y entrega final | Exposición y demostración; paquete final de informe, repositorio, presentación y CSV reproducibles. |  | Pendiente